ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2014 год

о выполнении  Программы энергосбережения

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения

«Ножовская средняя общеобразовательная школа» на 2011-2015 гг.

| Ответственный исполнитель программы | Заведующий хозяйством Трофимова Екатерина Анатольевна |
| --- | --- |

- Оценка достижения целей и задач муниципальной программы

Цель программы: повышение эффективности использования энергоресурсов в организации, снижение затрат на энергоресурсы

| № | Наименование задачи | Показатели результативности | Результат (в %, тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача №1 Снижение удельных величин потребления топливно-энергетических ресурсов при сохранении устойчивого функционирования учреждения при соблюдении санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса | Снижение удельных величин потребления электрической энергии на 3% | 5.9 % (3500 кВ/ч) |
|  |  | Снижение удельных величин потребления холодной воды на 3% | 3% (21 куб.м) |
|  |  | Снижение удельных величин потребления тепловой энергии на 3% | 3% (21 гКал) |
| 2. | Задача №2. Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов | Снижение затрат на оплату электрической энергии | 13736.0 руб. (средства потрачены на оплату земельного налога за 2013 год – 304.07, оплату имущественного налога за 2013 год – 13431.93) |
|  |  | Снижение затрат на оплату холодной воды | 1204.98 руб. (средства потрачены на оплату имущественного налога за 2013 год) |
|  |  | Снижение затрат на оплату тепловой энергии | 40473.93 (средства потрачены на оплату земельного налога за 2013 год) |
| 3. | Задача №3. Организация мероприятий для всех участников образовательных отношений с целью формирования энергосберегающего поведения | Повышение уровня энергосберегающего мышления у всех участников образовательных отношений, формирование энергосберегающего поведения | - проведение анкетирования среди всех участников образовательного процесса; - «информационное зеркало»: информационные стенды, информационные уголки, информационные дни по энергосбережению; - участие в Международном дне энергосбережения (11 ноября); - участие в акции «Час Земли»; - школьные акции «Экономьте электроэнергию», «Охота за киловаттами», «Минус 60», «Охота за теплом»; - рейды – проверки «Как мы экономим воду», «Как мы экономим тепло»; - Коллективное дело «Изготовление памяток по энергосбережению»; - классные часы на тему «Энергосбережение»; - конкурсы рисунков «Планета без отходов», «Наши домашние помощники»; - выставки в библиотеке «Сбережем планету»; - родительское собрание «Единые требования к воспитанию и обучению детей» |

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| N п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 2014 год | Декабрь 2014г. | Декабрь 2014г. | 0 | Нарушения сроков нет |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

| Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Снижение потребления, ед.измерения | Достигнутые результаты снижения потребления, % | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение потребления электроэнэргии на 3 %, (тыс.кВтч) | 59.5 | 56.0 | 3.5 | 5.9% | Целевой показатель достигнут |
| Снижение потребления тепла на 3%, (гКал) | 700 | 679 | 21 | 3% | Целевой показатель достигнут |
| Снижение потребления воды на 3%, (куб.м.) | 871 | 850 | 21 | 3% | Целевой показатель достигнут |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Отклонений нет.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Объемы и источники финансирования | % исполнения | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет Частинского района: муниципальная программа Частинского муниципального района «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности Частинского муниципального района» (тыс. руб.) | План - 4.0 – приобретение люминесцентных ламп 80 штук |  |  |
|  | Факт - 4.0 – приобретение люминесцентных ламп 80 штук | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | План 0 | 0 |  |
|  | Факт 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | План 0 | 0 |  |
|  | Факт 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | План - 19.2 – приобретение 20 кранов, 10 люминесцентных ламп |  |  |
|  | Факт - 19.2 - приобретение 20 кранов, 10 люминесцентных ламп | 100 |  |
| Итого | 23.2 | 0 |  |

## 6. Информация о внесённых ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

## Изменения в программу не вносились.

## Директор

## МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная школа»                          (Санникова И.В.)

## 14.01.2015 г.